## desbroce desbos
ITEM | DESBROCE DESBOSQUE
cantidad | ha | m2
| 14.44 | 144400
| dias | horas
dias de trabajo | 25 | 200 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | motoniveladora CAT 320DL
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85.7 | 144400 | 1684.9475 | 8.4247

## excav no clasif
ITEM | EXCAVACION NO CLASIFICADA
cantidad |  | m3
44938.14
| dias | horas
dias de trabajo | 50 | 400 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
68 | 44938.14 | 660.855 | 1.6521
equipo | cargador frontal CAT 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
177 | 44938.14 | 253.8878 | 0.63472

## transp excav no clasif
ITEM | TRANSPORTE EXCAVACION NO CLASIFICADA
cantidad |  | m3 |  | volumen | factor esponjamiento | nuevo volum
|  | 98348.58 |  | 44938.14 | 20% | 53925.768 | ver el volumen si es real
| dias | horas
dias de trabajo | 45 | 360 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
71 | 98348.58 | 1385.1913 | 3.8478
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 98348.58 | 1157.0421 | 3.214

## preparacion terreno
ITEM | PREPARACION TERRENO
cantidad |  | m2
|  | 75194.68 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 15 | 120 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
838 | 75194.68 | 89.7311 | 0.74776
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
575 | 75194.68 | 130.7734 | 1.0898
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
576 | 75194.68 | 130.5463 | 1.0879

## excav mat subrasante
ITEM | EXCAVACION MATERIAL SUBRASANTE
cantidad |  | m3
|  | 13942.71 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 20 | 160 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
68 | 13942.71 | 205.0399 | 1.2815
equipo | cargador frontal 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
177 | 13942.71 | 78.7724 | 0.49233
equipo | camion volqueta 12m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
71 | 13942.71 | 196.3762 | 1.2274

## transp subrasat
ITEM | TRANSPORTE MATERIAL SUBRASANTE
cantidad |  | m3
|  | 306739.6 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 15 | 120 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
71 | 306739.6 | 4320.2761 | 36.0023
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 306739.6 | 3608.7012 | 30.0725

## constr basa suelo cemento
ITEM | CONSTRUCCION BASE SUELO CEMENTO
cantidad |  | m3
|  | 13942.71 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 35 | 280 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | motoniveladora CAT 140H |  |  |  | necesito saber el espesor ya que sera en m3 los rendimientos calcular
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
838 | 13942.71 | 16.6381 | 0.059422
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
575 | 13942.71 | 24.2482 | 0.086601
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
576 | 13942.71 | 24.2061 | 0.08645

## excav terraplen
ITEM | EXCAVACION PARA SUELO MEJORADO TERRAPLEN
cantidad |  | m3
|  | 55212.77 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 25 | 200 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
68 | 55212.77 | 811.9525 | 4.0598
equipo | cargador frontal 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
177 | 55212.77 | 311.9366 | 1.5597
equipo | camion volqueta 12m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
71 | 55212.77 | 777.6446 | 3.8882

## transp mat terraplen
ITEM | TRANSPORTE MATERIAL TERRAPLEN
cantidad |  | m3
|  | 828191.6 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 30 | 240 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
71 | 828191.6 | 11664.6704 | 48.6028
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 828191.6 | 9743.4306 | 40.5976

## conform terraplen
ITEM | CONFORMACION TERRAPLEN
cantidad |  | m3
|  | 55212.77 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 48 | 384 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
68 | 55212.77 | 811.9525 | 2.1145
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
necesito saber el espesor ya que sera en m3 los rendimientos calcular
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
575 | 55212.77 | 96.0222 | 0.25006
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
576 | 55212.77 | 95.8555 | 0.24962
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
838 | 55212.77 | 65.8864 | 0.17158
TRACTOR AGRICOLA

## prov y transp mat subbase
ITEM | PROVISION Y TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR P/ SUBBASE
cantidad |  | m3
|  | 838483.8 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 35 | 280 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
71 | 838483.8 | 11809.631 | 42.1773
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 838483.8 | 9864.5153 | 35.2304

## prov y confor subbase
ITEM | PROVISION Y CONFORMACION SUBBASE
cantidad |  | m3
|  | 12899.75 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 25 | 200 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
838 | 12899.75 | 15.3935 | 0.076967
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
necesito saber el espesor ya que sera en m3 los rendimientos calcular
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
575 | 12899.75 | 22.4343 | 0.11217
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
576 | 12899.75 | 22.3954 | 0.11198
equipo | cargador frontal 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
177 | 12899.75 | 72.8799 | 0.3644
equipo | camion volqueta 12m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
71 | 12899.75 | 181.6866 | 0.90843