## Hoja1
CRONOGRMA DE ACTIVIDADES
| ACTIVIDADES | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | MARZO | [22 empty] | ABRIL | [20 empty] | MAYO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
1 | Recopilación de información | 2 Días | 2016-03-01 | 2016-03-02 | bar: MARZO 1 to MARZO 2
2 | Verificación de contenido de información | 2 Días | 2016-03-03 | 2016-03-04 | bar: MARZO 3 to MARZO 4
3 | Verificación de información | 25 Días | bar: MARZO 7 to ABRIL 8
| Estudios y ensayos de suelos | 7 Días | 2016-03-07 | 2016-03-15 | bar: MARZO 7 to MARZO 15
| Estudio de tráfico | 3 Días | 2016-03-16 | 2016-03-18 | bar: MARZO 16 to MARZO 18
| Estudio topográfico | 4 Días | 2016-03-21 | 2016-03-24 | bar: MARZO 21 to MARZO 24
| Estudio hidrológico | 6 Días | 2016-03-25 | 2016-03-31 | bar: MARZO 25 to MARZO 31
| Diseño geométrico | 5 Días | 2016-04-01 | 2016-04-08 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 8
4 | Cálculo del paquete estructural | 20 Días | 2016-04-11 | 2016-05-06 | bar: ABRIL 11 to MAYO 6
5 | Planos constructivos | 10 Días | 2016-05-09 | 2016-05-20 | bar: MAYO 9 to MAYO 20
6 | Presupuesto | 7 Días | 2016-05-23 | 2016-05-31 | bar: MAYO 23 to MAYO 31