## desbroce desbos
ITEM | DESBROCE DESBOSQUE
cantidad | ha | m2 | m3
| 14.44 | 144400 | 28880 | espesor 0.2m
| dias | horas
dias de trabajo | 20 | 160
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
190 | 28880 | 152 | 0.95
190 | 1
1 | 0.0052632

## excav no clasif
ITEM | EXCAVACION NO CLASIFICADA
cantidad |  | m3
44938.14
| dias | horas
dias de trabajo | 50 | 400
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
65 | 44938.14 | 691.356 | 1.7284
equipo | cargador frontal CAT 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
175 | 44938.14 | 256.7894 | 0.64197

## transp excav no clasif
ITEM | TRANSPORTE EXCAVACION NO CLASIFICADA
cantidad |  | m3.km |  | volumen | factor esponjamiento | nuevo volum
|  | 98348.58 |  | 44938.14 | 10% | 49431.954 | 98863.908
| dias | horas
dias de trabajo | 45 | 360
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
70 | 98348.58 | 1404.9797 | 3.9027
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 98348.58 | 1157.0421 | 3.214

## preparacion terreno
ITEM | PREPARACION TERRENO
cantidad |  | m2 |  |  | 4330 m long
|  | 75194.68 |  | 75168.8 | ancho carretera17.4
| dias | horas
dias de trabajo | 15 | 120
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
835 | 75194.68 | 90.0535 | 0.75045
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
785 | 75194.68 | 95.7894 | 0.79825
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
675 | 75194.68 | 111.3995 | 0.92833

## excav mat subrasante
ITEM | EXCAVACION MATERIAL SUBRASANTE
cantidad |  | m3
13942.71
| dias | horas
dias de trabajo | 20 | 160
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
65 | 13942.71 | 214.5032 | 1.3406
equipo | cargador frontal 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
175 | 13942.71 | 79.6726 | 0.49795
equipo | camion volqueta 12m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
70 | 13942.71 | 199.1816 | 1.2449

## transp subrasat
ITEM | TRANSPORTE MATERIAL SUBRASANTE
cantidad |  | m3.km
306739.6
| dias | horas
dias de trabajo | 15 | 120
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
70 | 306739.6 | 4381.9943 | 36.5166
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 306739.6 | 3608.7012 | 30.0725

## constr basa suelo cemento
ITEM | CONSTRUCCION BASE SUELO CEMENTO
cantidad |  | m3
13942.71
| dias | horas
dias de trabajo | 35 | 280
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
145 | 13942.71 | 96.1566 | 0.34342
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
155 | 13942.71 | 89.953 | 0.32126
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
135 | 13942.71 | 103.2793 | 0.36885

## excav terraplen
ITEM | EXCAVACION PARA SUELO MEJORADO TERRAPLEN
cantidad |  | m3
55212.77
| dias | horas
dias de trabajo | 25 | 200
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
65 | 55212.77 | 849.4272 | 4.2471
equipo | cargador frontal 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
175 | 55212.77 | 315.5015 | 1.5775
equipo | camion volqueta 12m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
70 | 55212.77 | 788.7539 | 3.9438

## transp mat terraplen
ITEM | TRANSPORTE MATERIAL TERRAPLEN
cantidad |  | m3
|  | 828191.6 |  | DE DONDE SACA EL VOLUMEN
| dias | horas
dias de trabajo | 30 | 240 |  | ver si los dias de trabajo son de 8 horas
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
70 | 828191.6 | 11831.3086 | 49.2971
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 828191.6 | 9743.4306 | 40.5976

## conform terraplen
ITEM | CONFORMACION TERRAPLEN
cantidad |  | m3
55212.77
| dias | horas
dias de trabajo | 48 | 384
equipo | tractor con topadora CAT D7G
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
65 | 55212.77 | 849.4272 | 2.2121
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
155 | 55212.77 | 356.2114 | 0.92763
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
135 | 55212.77 | 408.9835 | 1.0651
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
165 | 55212.77 | 334.6228 | 0.87141

## prov y transp mat subbase
ITEM | PROVISION Y TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR P/ SUBBASE
cantidad |  | m3.km
838483.8
| dias | horas
dias de trabajo | 35 | 280
equipo | camion volqueta 12 m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
70 | 838483.8 | 11978.34 | 42.7798
equipo | retroexcavadora cat 428 F
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
85 | 838483.8 | 9864.5153 | 35.2304

## confor subbase
ITEM | CONFORMACION SUBBASE
cantidad |  | m3
12899.75
| dias | horas
dias de trabajo | 25 | 200
equipo | motoniveladora CAT 140H
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
145 | 12899.75 | 88.9638 | 0.44482
equipo | compactadora pata de cabra 12tn
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
155 | 12899.75 | 83.2242 | 0.41612
equipo | compactadora rodillo liso
rendimiento m2/hra | cantidad | horas neces | # equipos
135 | 12899.75 | 95.5537 | 0.47777
equipo | cargador frontal 950
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
175 | 12899.75 | 73.7129 | 0.36856
equipo | camion volqueta 12m3
rendimiento m3/hra | cantidad | horas neces | # equipos
70 | 12899.75 | 184.2821 | 0.92141